## WBS
No | 단계 | 작업항목 | 세부작업 | 담당 | 산출물 | 소요(일) | 시작일 | 종료일 | 비고
1 | 1. 프로젝트 착수 | 킥오프 미팅 | 프로젝트 범위/일정/R&R 확정 | PM | 킥오프 회의록 | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-01
2 |  |  | 고객사 담당자 확인 (DBA, 보안, 인프라) | PM | 연락처 목록 | 0.5 | 2026-04-02 | 2026-04-02
3 |  |  | 프로젝트 커뮤니케이션 채널 수립 | PM |  | 0.5 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 메일/메신저
4 | 2. 환경 설정 | 개발 PC 환경 세팅 | 개발용 PC/노트북 수령 및 네트워크 접속 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 고객사 지급 or 반입
5 |  |  | 개발 Tool 설치 | 개발자 | 설치 체크리스트 | 0.5 | 2026-04-02 | 2026-04-02
6 |  |  | 각종 접근 권한 신청(방화벽,SSH, FTP, META, 금지어 등) | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-02 | 2026-04-02
8 |  | 방화벽/네트워크 설정 | 개발PC → 대상DB 포트 오픈 요청 | 인프라/보안 | 방화벽 신청서 | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Oracle:1521 등
9 |  |  | 개발PC → XONE 서버 포트 오픈 요청 | 인프라/보안 |  | 0.5 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 8080/8443
10 |  |  | XONE 서버 → 대상DB 포트 오픈 확인 | 인프라/보안 | 방화벽 결과서 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03
11 |  |  | 네트워크 연결 테스트 (telnet/ping) | 개발자 | 연결 테스트 결과 | 0.5 | 2026-04-06 | 2026-04-06
12 |  | DB 권한 설정 | 대상 스키마 COTDL 전용 DB 계정 생성 요청 | DBA | 계정 생성 확인서 | 0.5 | 2026-04-06 | 2026-04-06
15 |  |  | XONE 작업 스키마 DML 권한 부여 to COTDL | DBA | 권한 부여 내역서 | 0.5 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | CREATE/INSERT/UPDATE/DELETE
16 |  |  | XONE 작업 스키마 딕셔너리 뷰 조회 권한 to COT이 | DBA |  | 0.5 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Oracle: DBA_TAB_COLUMNS 등
17 |  |  | XONE 작업 운영 DB Tablespace 할당 to COT이 | DBA |  | 0.5 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 용량 산정 필요
18 |  |  | DB 접속 테스트 (JDBC 연결 확인) | 개발자 | 접속 테스트 결과 | 0.5 | 2026-04-06 | 2026-04-06
19 |  | XONE 서버 배포 | 서버 설치 및 설정(서버 설치 스크립트로 수행) | 개발자 | 서버 설정서 | 0.5 | 2026-04-06 | 2026-04-06
21 |  |  | XONE WAR 배포 및 기동 확인 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | DISCOVERY_DDL_DEPLOY.sql
22 |  |  | XONE 웹 콘솔 접속 확인 | 개발자 | 배포 완료 보고 | 0.5 | 2026-04-06 | 2026-04-06
23 | 3. 대상 DB 확정 | 대상 DB 인스턴스 확정 | 대상 DB 목록 수집 (운영/개발/DR) | PM/DBA | 대상 DB 목록 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06
24 |  |  | DB 종류/버전 확인 (Oracle, Tibero 등) | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-07 | 2026-04-07
27 |  |  | XONE 연결 정보 등록 (datasource 설정) | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-07 | 2026-04-07
28 |  | 대상 스키마/테이블 확정 | 업무 담당자 인터뷰 (개인정보 보유 테이블) | PM/개발자 | 인터뷰 결과서 | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-08
29 |  |  | 대상 스키마 전체 테이블 목록 추출 | 개발자 | 테이블 목록 | 0.5 | 2026-04-09 | 2026-04-09
30 |  |  | 개인정보 보유 후보 테이블 선별 | PM/개발자 | 후보 테이블 목록 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09
31 |  |  | 테이블별 레코드 건수/용량 조사 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-10 | 2026-04-10
32 |  |  | 대상 테이블 최종 확정 (고객 승인) | PM | 대상 테이블 확정서 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 고객 서명
33 | 4. 개인정보 인식 확정 | PII Discovery 스캔 | XONE Discovery 스캔 작업 등록 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-13 | 2026-04-13
34 |  |  | 대상 테이블 자동 스캔 실행 | 개발자 | 스캔 결과 리포트 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 패턴매칭+샘플링
35 |  |  | 스캔 결과 리뷰 (오탐/미탐 분석) | PM/개발자 | 리뷰 결과서 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14
36 |  | 개인정보 칼럼 식별 확정 | 개인정보 보유 칼럼 선별 | PM/개발자 | PII 매핑표 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 이름/주민번호/전화번호 등
40 |  |  | 개인정보 보유 칼럼 확정 (고객 승인) | PM | PII 항목 확정서 | 0.5 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 고객 서명
36 |  | 개인정보 항목 확정 | 컬럼별 개인정보 유형 매핑 | PM/개발자 | PII 매핑표 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 이름/주민번호/전화번호 등
37 |  |  | 비식별화 방법 결정 (마스킹/암호화/삭제) | PM/개발자 |  | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 항목별 처리방식
38 |  |  | 비식별화 규칙 정의 (자릿수, 패턴) | 개발자 | 비식별화 규칙서 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17
39 |  |  | 고객사 개인정보보호 정책 대조 확인 | PM |  | 0.5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 법적 요건 확인
40 |  |  | 개인정보 항목 최종 확정 (고객 승인) | PM | PII 항목 확정서 | 0.5 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 고객 서명
41 | 5. 테이블 연관관계 분석 | FK/참조 관계 분석 | DB 메타에서 FK 관계 자동 추출 | 개발자 | FK 관계도 | 0.5 | 2026-04-20 | 2026-04-20
42 |  |  | 비정규 참조관계 수동 분석 (컬럼명 기반) | 개발자 |  | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | FK 미설정 케이스
43 |  |  | 업무 담당자 확인 (논리적 참조 관계) | PM/개발자 | 논리 ERD | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21
44 |  | 처리 순서 설계 | 테이블 의존관계 그래프 작성 | 개발자 | 의존관계 다이어그램 | 0.5 | 2026-04-22 | 2026-04-22
45 |  |  | 비식별화 처리 순서 결정 (부모→자식) | 개발자 | 처리순서 정의서 | 0.5 | 2026-04-22 | 2026-04-22
46 |  |  | 트랜잭션 단위/배치 사이즈 설계 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-22 | 2026-04-22
47 |  |  | 병렬 처리 가능 그룹 식별 | 개발자 | 병렬처리 설계서 | 0.5 | 2026-04-22 | 2026-04-22
48 | 6. 테스트 데이터 생성 | 주요 키 채번규칙 분석 | PK 채번 방식 조사 (시퀀스/UUID/채번테이블) | 개발자 | 채번규칙 분석서 | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 테이블별 정리
49 |  |  | 시퀀스 현재값/증분 확인 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Oracle: SEQ.CURRVAL
50 |  |  | 복합키 구성 패턴 분석 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-23 | 2026-04-23
51 |  |  | 날짜/코드 기반 채번 로직 분석 | 개발자 |  | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | YYYYMMDD+SEQ 등
52 |  |  | Unique 제약조건 분석 | 개발자 | 제약조건 목록 | 0.5 | 2026-04-24 | 2026-04-24
53 |  | 테스트 데이터 설계 | 테이블별 필수 컬럼/NOT NULL 분석 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-24 | 2026-04-24
54 |  |  | 참조무결성 충족하는 데이터 생성 순서 결정 | 개발자 | 데이터 생성 순서서 | 0.5 | 2026-04-24 | 2026-04-24
55 |  |  | 개인정보 샘플 데이터 패턴 정의 | 개발자 | 샘플 데이터 패턴 | 0.5 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 가명 이름/전화/주소 등
56 |  |  | 테스트 데이터 생성 스크립트 작성 | 개발자 | INSERT 스크립트 | 2 | 2026-04-24 | 2026-04-25
57 |  |  | 테스트 데이터 투입 및 검증 | 개발자 | 데이터 검증 결과 | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 건수/무결성 확인
58 | 7. XONE 설정 및 테스트 | XONE Job 설정 | Job/Step 등록 | 개발자 |  | 1 | 2026-04-28 | 2026-04-28
59 |  |  | 스케줄 설정 (배치 주기/시간) | 개발자 | Job 설정 내역 | 0.5 | 2026-04-29 | 2026-04-29
60 |  |  | 알림/모니터링 설정 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-04-29 | 2026-04-29
61 |  | 단위 테스트 | 테이블별 비식별화 단위 실행 | 개발자 | 단위 테스트 결과 | 2 | 2026-04-29 | 2026-04-30
62 |  |  | 비식별화 결과 검증 (원본 대조) | 개발자 | 검증 리포트 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01
63 |  |  | 복원(Restore) 테스트 | 개발자 | 복원 테스트 결과 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04
64 |  |  | 성능 측정 (처리 시간/부하) | 개발자 | 성능 측정 보고서 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05
65 |  | 통합 테스트 | 전체 Job 통합 실행 | 개발자 | 통합 테스트 결과 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06
66 |  |  | 오류 복구/재시작 테스트 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | InnerStep 재개 확인
67 |  |  | 대량 데이터 부하 테스트 | 개발자 | 부하 테스트 결과 | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-07
68 | 8. 이관 및 완료 | 운영 이관 | 운영 환경 XONE 배포 | 개발자 | 배포 체크리스트 | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08
69 |  |  | 운영 DB 연결 및 권한 확인 | DBA/개발자 |  | 0.5 | 2026-05-11 | 2026-05-11
70 |  |  | 운영 Job 등록 및 스케줄 설정 | 개발자 |  | 0.5 | 2026-05-11 | 2026-05-11
71 |  |  | 운영 1차 실행 및 모니터링 | 개발자 | 운영 실행 결과 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-11
72 |  | 인수인계 및 교육 | 운영자 교육 (XONE 콘솔 사용법) | PM/개발자 | 교육 자료 | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-12
73 |  |  | 운영 매뉴얼 작성 | PM/개발자 | 운영 매뉴얼 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-14
74 |  |  | 장애 대응 가이드 작성 | 개발자 | 장애 대응 가이드 | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-15
|  |  | 프로젝트 완료 보고 | PM | 완료 보고서 | 0.5 | 2026-05-18 | 2026-05-18

## 요약
단계 | 소요일수 | 시작일 | 종료일
1. 프로젝트 착수 | 2 | 2026-04-01 | 2026-04-03
2. 환경 설정 | 10 | 2026-04-04 | 2026-04-14
3. 대상 DB 확정 | 8 | 2026-04-15 | 2026-04-23
4. 개인정보 인식 확정 | 6.5 | 2026-04-24 | 2026-04-30
5. 테이블 연관관계 분석 | 4.5 | 2026-05-01 | 2026-05-05
6. 테스트 데이터 생성 | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-14
7. DLM 설정 및 테스트 | 9.5 | 2026-05-15 | 2026-05-24
8. 이관 및 완료 | 7.5 | 2026-05-25 | 2026-06-01
합계 | 56 | 2026-04-01 | 2026-06-02